## Лист1
Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года"
за 2018 год
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 859631.4698 | 759961.5466 | 88.4055 | Основной причиной невыполнения финансирования является низкое исполнение финансирования по подпрограмме № 5 "Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда"
2 | Федеральный бюджет | 41058.4 | 27459.4635 | 66.879
3 | Областной бюджет | 258050.502 | 247409.0717 | 95.8762
4 | Местный бюджет | 559877.187 | 484447.6306 | 86.5275
5 | Внебюджетные источники | 645.3808 | 645.3808 | 100
6 | Капитальные вложения | 97565.774 | 42443.6347 | 43.5026
7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
8 | Областной бюджет | 30146.5 | 30146.498 | 100
9 | Местный бюджет | 67419.274 | 12297.1367 | 18.2398
10 | Внебюджетные источники
11 | Прочие нужды | 762065.6958 | 717517.9119 | 94.1543
12 | Федеральный бюджет | 41058.4 | 27459.4635 | 66.879
13 | Областной бюджет | 227904.002 | 217262.5737 | 95.3307
14 | Местный бюджет | 492457.913 | 472150.4939 | 95.8763
15 | Внебюджетные источники | 645.3808 | 645.3808 | 0
16 | Подпрограмма 1 "Развитие местного самоуправления"
17 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 18659.36 | 14988.73 | 80.3282
18 | Федеральный бюджет | 249.5 | 249.5 | 100
19 | Областной бюджет | 113 | 113 | 100
20 | Местный бюджет | 18296.86 | 14626.23 | 79.9385
21 | Внебюджетные источники
22 | Прочие нужды, в том числе | 18659.36 | 14988.73 | 80.3282
23 | Федеральный бюджет | 249.5 | 249.5 | 100
24 | Областной бюджет | 113 | 113 | 100
25 | Местный бюджет | 18296.86 | 14626.23 | 79.9385
26 | Внебюджетные источники
27 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего из них
28 | Местный бюджет | 451.91 | 451.91 | 100
29 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего из них
30 | Местный бюджет | 3687.51 | 3678.56 | 99.7573
31 | Мероприятие 1.3. Развитие информационного общества, всего из них
32 | Местный бюджет | 1651.42 | 1558.76 | 94.3891 | В связи с невозможностью поставки программного обеспечения до конца 2018 года расторгнут договор на сумму 92 666,60 руб
33 | Мероприятие 1.5. Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления, всего из них
34 | Местный бюджет | 362.34 | 362.34 | 100
35 | Мероприятие 1.6. Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего из них
36 | Местный бюджет | 3842.04 | 3842.04 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Решение прочих вопросов местного значения, всего из них |  |  |  | Выделены бюджетные ассигнования в сумме 3500000,00 руб. для возмещения собственникам за изымаемые для муниципальных нужд земельные участки на проведение мероприятий по реализации проекта планировки района «Лесозаводской» - создание магистральной связи п.Шиловка в продолжение улицы Мичурина. Бюджетные ассигнования не израсходованы. Суммы возмещения собственникам будут выплачены после вступления решения суда в законную силу
38 | Местный бюджет | 8301.64 | 4732.62 | 57.0083
39 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего из них
40 | Областной бюджет | 0.1 | 0.1 | 100
41 | Мероприятие 1.9 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий , всего из них
42 | Областной бюджет | 112.9 | 112.9 | 100
43 | Мероприятия 1.10.Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего из них
44 | Федеральный бюджет | 249.5 | 249.5 | 100
45 | Мероприятие 1.13. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них:
46 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
47 | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения "
48 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 212878.83 | 189269.5143 | 88.9095
49 | Федеральный бюджет | 40256.5 | 26650.89 | 66.2027
50 | Областной бюджет | 162667.3 | 152671.0843 | 93.8548
51 | Местный бюджет | 9955.03 | 9947.54 | 99.9248
52 | Внебюджетные источники
53 | Капитальные вложения, в том числе | 1600.6 | 1600.6 | 100
54 | Областной бюджет
55 | Местный бюджет | 1600.6 | 1600.6 | 100
56 | Мероприятие 2.2. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего из них
57 | Местный бюджет | 1600.6 | 1600.6 | 100
58 | Прочие нужды, в том числе | 211278.23 | 187668.9143 | 88.8255
59 | Федеральный бюджет | 40256.5 | 26650.89 | 66.2027
60 | Областной бюджет | 162667.3 | 152671.0843 | 93.8548
61 | Местный бюджет | 8354.43 | 8346.94 | 99.9103
62 | Внебюджетные источники
63 | Мероприятие 2.2. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего из них
64 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | Мероприятие 2.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" , всего, из них: |  |  |  | Причинами неисполнения по расходам являются расчет и начисление гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по данным фактических начислений ресурсоснабжающих, управляющих организаций, ТСЖ, а так же заявительный характер предоставляемой услуги. Спецификой выплат, предоставляемых МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций», является невозможность планирования в 100% точности необходимый объем выплат в связи с заявительным характером получения пособия по социальной помощи, изменением нормативов, законодательства и т. д.
66 | Областной бюджет | 121015 | 111706.1152 | 92.3077
67 | Мероприятие 2.4. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , всего, из них:
68 | Федеральный бюджет | 40147 | 26541.39 | 66.1105
69 | Мероприятие 2.5.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" , всего, из них:
70 | Областной бюджет | 41652 | 40964.7 | 98.3499
71 | Мероприятие 2.6. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего из них
72 | Местный бюджет | 5824.73 | 5822.42 | 99.9603
73 | Мероприятие 2.7. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего из них
74 | Местный бюджет | 1954.7 | 1949.7 | 99.7442
75 | Мероприятие 2.8. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего из них
76 | Местный бюджет | 575 | 574.82 | 99.9687
77 | Мероприятие 2.9. Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительства жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них |  |  |  | Финансирование из областного бюджета поступило частично в сумме 269,10 руб. Приобретены канцелярские товары на сумму 269,10 руб
78 | Областной бюджет | 0.3 | 0.2691 | 89.7
79 | Мероприятие 2.10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги , всего, из них:
80 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
81 | Мероприятие 2.14. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных" в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
82 | Федеральный бюджет | 109.5 | 109.5 | 100
83 | Подпрограмма 3 " Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории "
84 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 103099.45 | 103099.45 | 100
85 | Федеральный бюджет
86 | Областной бюджет
87 | Местный бюджет | 103099.45 | 103099.45 | 100
88 | Внебюджетные источники
89 | Прочие нужды, в том числе | 103099.45 | 103099.45 | 100
90 | Федеральный бюджет
91 | Областной бюджет
92 | Местный бюджет | 103099.45 | 103099.45 | 100
93 | Внебюджетные источники
94 | Мероприятие 3.1. Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего из них
95 | Местный бюджет | 599.45 | 599.45 | 100
96 | Мероприятие 3.3. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего из них
97 | Местный бюджет | 102500 | 102500 | 100
98 | Подпрограмма 4. Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка
99 | Всего по подпрограмме 4, в том числе | 13346.16 | 13152.96 | 98.5524
100 | Федеральный бюджет
101 | Областной бюджет
102 | Местный бюджет | 13346.16 | 13152.96 | 98.5524
103 | Внебюджетные источники
104 | Прочие нужды, в том числе | 13346.16 | 13152.96 | 98.5524
105 | Федеральный бюджет
106 | Областной бюджет
107 | Местный бюджет | 13346.16 | 13152.96 | 98.5524
108 | Внебюджетные источники
109 | Мероприятие 4.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение терроризма, профилактика экстремизма и охрана общественного порядка, всего из них
110 | Местный бюджет | 2261.12 | 2193.7 | 97.0183
111 | Мероприятие 4.2. Организация деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказание первичных мер пожарной безопасности, всего из них
112 | Местный бюджет | 11085.04 | 10959.26 | 98.8653
113 | Подпрограмма 5. Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда
114 | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 46396 | 2645.56 | 5.7021 | В 2018 году были запланированы к переселению многоквартирные дома в п.Монетный и п.Лосиный общей площадью 2923,1 кв.м. С жителями поселков проведены встречи, на которых предложен вариант выкупа жилых помещений. Инициатива жителей по выкупу жилых помещений отсутствует. Администрация Березовского городского округа заявку на участие в региональной программе переселения не прошла.
115 | Федеральный бюджет
116 | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
117 | Местный бюджет | 46396 | 2645.56 | 5.7021
118 | Внебюджетные источники
119 | Капитальные вложения, в том числе | 43750.44 | 0 | 0
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
121 | Местный бюджет | 43750.44 | 0 | 0
122 | Мероприятие 5.1. Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего из них
123 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
124 | Мероприятие 5.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего из них
125 | Местный бюджет | 43750.44 | 0 | 0
126 | Мероприятие 5.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийногожилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего из них
127 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
128 | Мероприятие 5.6. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего из них
129 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
130 | Мероприятие 5.6. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего из них
131 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
132 | Прочие нужды, в том числе | 2645.56 | 2645.56 | 100
133 | Федеральный бюджет
134 | Областной бюджет
135 | Местный бюджет | 2645.56 | 2645.56 | 100
136 | Внебюджетные источники
137 | Мероприятие 5.4 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, всего из них
138 | Местный бюджет | 2645.56 | 2645.56 | 100
139 | Подпрограмма 6. Развитие строительства и архитектуры
140 | Всего по подпрограмме 6, в том числе | 43756.41 | 35463.83 | 81.0483
141 | Федеральный бюджет
142 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
143 | Местный бюджет | 43756.41 | 35463.83 | 81.0483
144 | Внебюджетные источники
145 | Прочие нужды, в том числе | 43756.41 | 35463.83 | 81.0483
146 | Федеральный бюджет
147 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
148 | Местный бюджет | 43756.41 | 35463.83 | 81.0483
149 | Внебюджетные источники
150 | Мероприятие 6.2. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего из них
151 | Местный бюджет | 687.5 | 687.5 | 100
152 | Мероприятие 6.3. Подготовка проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего из них
153 | Местный бюджет | 20544.86 | 19964.6159 | 97.1757
154 | Мероприятие 6.6. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства |  |  |  | 25.12.2018 года прошли конкурсные процедуры на проектно-сметные работы. Муниципальные контракты подписаны 10.01.2019 года со сроком исполнения 8 месяцев со дня заключения контрактов. Субсидия на иные цели предоставляется по факту выполненных работ.
155 | Местный бюджет | 22524.05 | 14811.7141 | 65.7596
156 | Подпрограмма 7. Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению
157 | Всего по подпрограмме 7, в том числе | 10816.06 | 10816.0673 | 100.0001
158 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
159 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
160 | Местный бюджет | 10816.06 | 10816.0673 | 100.0001
161 | Внебюджетные источники
162 | Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | #DIV/0!
163 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
164 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
165 | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
166 | Мероприятие 7.1. Газификация территории городского округа, всего из них
167 | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
168 | Мероприятие 7.4. Строительство блочно-модульной котельной поселка Монетный, всего из них
169 | Местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
170 | Прочие нужды, в том числе | 10816.06 | 10816.0673 | 100.0001
171 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
172 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
173 | Местный бюджет | 10816.06 | 10816.0673 | 100.0001
174 | Внебюджетные источники
175 | Мероприятие 7.4. Строительство блочно-модульной котельной поселка Монетный, всего из них
176 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
177 | Мероприятие 7.5. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего из них
178 | Местный бюджет | 1299.42 | 1299.4216 | 100.0001
179 | Мероприятие 7.1. Газификация территории городского округа, всего из них
180 | Местный бюджет | 42.31 | 42.3148 | 100.0113
181 | Мероприятие 7.9. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за найм жилых помещений, всего из них
182 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
183 | Мероприятие 7.10. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего из них
184 | Местный бюджет | 46.95 | 46.9526 | 100.0055
185 | Мероприятие 7.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего из них
186 | Местный бюджет | 471.46 | 471.4597 | 99.9999
187 | Мероприятие 7.12. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего из них
188 | Местный бюджет | 5409.45 | 5409.4486 | 100
189 | Мероприятие 7.13. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них:
190 | Местный бюджет | 3546.47 | 3546.47 | 100
191 | Подпрограмма 8. Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства
192 | Всего по подпрограмме 8, в том числе | 306878.6442 | 288588.9757 | 94.0401
193 | Федеральный бюджет
194 | Областной бюджет | 91408.102 | 90885.07 | 99.4278
195 | Местный бюджет | 214825.1614 | 197058.5249 | 91.7297
196 | Внебюджетные источники | 645.3808 | 645.3808
197 | Капитальные вложения, в том числе | 52214.734 | 40843.0347 | 78.2213
198 | Федеральный бюджет
199 | Областной бюджет | 30146.5 | 30146.498 | 0
200 | Местный бюджет | 22068.234 | 10696.5367 | 48.4703
201 | Мероприятие 8.4. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: |  |  |  | В 2018 году заключен контракт на строительство дороги по ул. Театральная (от ул. Строителей до ул. Загвозкина) в г. Березовский. Реализация контракта планируется в 2 этапа (1-2018г., 2-планируемый срок завершения строительных работ и оплаты июнь 2019 года).
202 | Местный бюджет | 19790.67 | 8418.9727 | 42.5401
203 | Мероприятие 8.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них | 32424.064 | 32424.062 | 100
204 | Областной бюджет | 30146.5 | 30146.498 | 100
205 | Местный бюджет | 2277.564 | 2277.564 | 100
206 | Прочие нужды, в том числе | 254663.9102 | 247745.9409 | 97.2835
207 | Федеральный бюджет
208 | Областной бюджет | 61261.602 | 60738.572 | 99.1462
209 | Местный бюджет | 192756.9274 | 186361.9882 | 96.6824
210 | Внебюджетные источники | 645.3808 | 645.3808 | 100
211 | Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, всего из них
212 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | Мероприятие 8.4. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего из них
214 | Местный бюджет | 97564.77 | 97530.89 | 99.9653
215 | Мероприятие 8.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них | 32391.262 | 32391.2575 | 100
216 | Областной бюджет | 29853.502 | 29853.502 | 100
217 | Местный бюджет | 2537.76 | 2537.7555 | 99.9998
218 | Мероприятие 8.6. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них:
219 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
220 | Мероприятие 8.9. Строительство, реконструкция, модернизация и содержание систем наружного освещения, всего из них
221 | Местный бюджет | 31253.6219 | 28117.3041 | 89.9649
222 | Мероприятие 8.10. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего из них
223 | Местный бюджет | 23773.1813 | 21484.7377 | 90.3738
224 | Мероприятие 8.11. Организация деятельности в сфере благоустройства территории городского округа, всего из них
225 | Местный бюджет | 31500.8642 | 30685.8008 | 97.4126
226 | Мероприятие 8.12. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего из них
227 | Областной бюджет | 1720.8 | 1613.66 | 93.7738
228 | Мероприятие 8.13. Развитие транспортной инфраструктуры Березовского городского округа
229 | Местный бюджет | 1507.4 | 1507.4 | 100
230 | Мероприятие 8.15. Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа | 34952.0108 | 34414.8908 | 98.4633
231 | Областной бюджет | 29687.3 | 29271.41 | 98.5991
232 | Местный бюджет | 4619.33 | 4498.1 | 97.3756
233 | Средства собственников многоквартирных домов | 645.3808 | 645.3808 | 100
234 | Подпрограмма 9. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года"
235 | Всего по подпрограмме 9, в том числе | 96863.8642 | 95115.9312 | 98.1955
236 | Федеральный бюджет
237 | Областной бюджет | 351 | 351 | 100
238 | Местный бюджет | 96512.8642 | 94764.9312 | 98.1889
239 | Внебюджетные источники
240 | Прочие нужды, в том числе | 96863.8642 | 95115.9312 | 98.1955
241 | Федеральный бюджет
242 | Областной бюджет | 351 | 351 | 100
243 | Местный бюджет | 96512.8642 | 94764.9312 | 98.1889
244 | Внебюджетные источники
245 | Мероприятие 9.1. Глава Березовского городского округа, всего из них
246 | Местный бюджет | 1645.23 | 1644.8189 | 99.975
247 | Мероприятие 9.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего из них
248 | Местный бюджет | 52597.9396 | 51820.4044 | 98.5217
249 | Мероприятие 9.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего из них
250 | Местный бюджет | 41840.101 | 40884.3059 | 97.7156
251 | Мероприятие 9.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего из них
252 | Местный бюджет | 429.5935 | 415.402 | 96.6965
253 | Мероприятие 9.5.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего из них
254 | областной бюджет | 351 | 351 | 100
255 | Подпрограмма 10. Управление муниципальным долгом
256 | Всего по подпрограмме 10, в том числе | 54 | 53.3458 | 98.7885
257 | Федеральный бюджет
258 | Областной бюджет
259 | Местный бюджет | 54 | 53.3458 | 98.7885
260 | Внебюджетные источники
261 | Прочие нужды, в том числе | 54 | 53.3458 | 98.7885
262 | Федеральный бюджет
263 | Областной бюджет
264 | Местный бюджет | 54 | 53.3458 | 98.7885
265 | Внебюджетные источники
266 | Мероприятие 10.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего из них
267 | Местный бюджет | 54 | 53.3458 | 98.7885
268 | Подпрограмма 11. Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
269 | Всего по подпрограмме 11, в том числе | 610.8414 | 610.8414 | 100
270 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
271 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
272 | Местный бюджет | 610.8414 | 610.8414 | 100
273 | Внебюджетные источники
274 | Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0
275 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
276 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
277 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
278 | Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности, всего из них
279 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
280 | Мероприятие 11.2. Развитие газификации в сельской местности, всего из них
281 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
282 | Мероприятие 11.3. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", всего в том числе
283 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
284 | Прочие нужды, в том числе | 610.8414 | 610.8414 | 100
285 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
286 | Областной бюджет
287 | Местный бюджет | 610.8414 | 610.8414 | 100
288 | Внебюджетные источники
289 | Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности, всего из них
290 | Местный бюджет | 399.0914 | 399.0914 | 100
291 | Мероприятие 11.4. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего из них
292 | Местный бюджет | 211.75 | 211.75 | 100
293 | Мероприятие 11.8. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, всего из них
294 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
295 | Подпрограмма 12. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
296 | Всего по подпрограмме 12, в том числе | 3000 | 3000 | 100
297 | Федеральный бюджет
298 | Областной бюджет | 2000 | 2000 | 100
299 | Местный бюджет | 1000 | 1000 | 100
300 | Внебюджетные источники
301 | Прочие нужды, в том числе | 3000 | 3000 | 100
302 | Федеральный бюджет
303 | Областной бюджет | 2000 | 2000 | 100
304 | Местный бюджет | 1000 | 1000 | 100
305 | Внебюджетные источники
306 | Мероприятие 12.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, всего из них
307 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
308 | Мероприятие 12.2. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, всего из них
309 | Областной бюджет | 2000 | 2000 | 100
310 | Местный бюджет | 1000 | 1000 | 100
311 | Подпрограмма 13. Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
312 | Всего по подпрограмме 13, в том числе | 0 | 0 | 0
313 | Федеральный бюджет
314 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
315 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
316 | Внебюджетные источники
317 | Прочие нужды, в том числе | 0 | 0 | 0
318 | Федеральный бюджет
319 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
320 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
321 | Внебюджетные источники
322 | Мероприятие 13.1. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Березовском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), всего из них
323 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
324 | Мероприятие 13.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), всего из них
325 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
326 | Подпрограмма 14. Обеспечение жильем молодых семей
327 | Всего по подпрограмме 14, в том числе | 3271.85 | 3156.3409 | 96.4696
328 | Федеральный бюджет | 552.4 | 559.0735 | 101.2081
329 | Областной бюджет | 1511.1 | 1388.9174 | 91.9143
330 | Местный бюджет | 1208.35 | 1208.35 | 100
331 | Внебюджетные источники
332 | Прочие нужды, в том числе | 3271.85 | 3156.3409 | 96.4696
333 | Федеральный бюджет | 552.4 | 559.0735 | 101.2081
334 | Областной бюджет | 1511.1 | 1388.9174 | 91.9143
335 | Местный бюджет | 1208.35 | 1208.35 | 100
336 | Внебюджетные источники
337 | Мероприятие 14.1.Предоставление финансовой поддержки, направленной на обеспечение жильем молодых семей, всего из них
338 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
339 | Мероприятие 14.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего из них | 3271.85 | 3156.3409 | 96.4696
340 | Федеральный бюджет | 552.4 | 559.0735 | 101.2081
341 | Областной бюджет | 1511.1 | 1388.9174 | 91.9143
342 | Местный бюджет | 1208.35 | 1208.35 | 100
343 | Подпрограмма 15. «Развитие туризма и гостеприимства»
344 | Всего по подпрограмме 15, в том числе | 0 | 0 | 0
345 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
346 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
347 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
348 | Внебюджетные источники
349 | Прочие нужды, в том числе | 0 | 0 | 0
350 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
351 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
352 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
353 | Внебюджетные источники
354 | Мероприятие 15.1. Субсидии на развитие объектов,предназначенных для организации досуга жителей Березовского городского округа всего, из них:
355 | Областной бюджет
356 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
357 | Мероприятие 15.2. Создание условий для развития объектов, предназначенных для организации досуга жителей Березовского городского округа, всего, из них
358 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
359 | Подпрограмма 16. «Защита прав потребителей в Бероезовском городском округе»
360 | Всего по подпрограмме 16, в том числе
361 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
362 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
363 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
364 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
365 | Прочие нужды, в том числе | 0 | 0 | 0
366 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
367 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
368 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
369 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
370 | Мероприятие 16.1.Оказание консультативной помощи потребителям всего, из них:
371 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
372 | Мероприятие 16.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них
373 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
374 | Мероприятие 16.3. Проведение «круглых столов» с участием хозяйствующих субъектов по потребительской тематике (в зависимости от проблемных вопросов на территории Березовского городского округа), всего, из них
375 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0