Эффективность реализации муниципальных программ

Березовского городского округа

за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» | 80,07% - неполное финансирование | 106,2% - высокая результативность | 132,6% - средний уровень эффективности муниципальной программы | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных средств на следующие периоды или на другие муниципальные программы. Основной причиной неполного финансирования является низкое исполнение по подпрограмме № 5 "Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда". |
| 2.Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2020 года» | 98,7% - полное финансирование | 97,6% - высокая результативность | 98,9% - высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 3.Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие системы образования Березовского городского округа до 2020 года» | 97,6% - полное финансирование | 106,2% - высокая результативность | 108,8% - приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых средств и перенос средств на следующие периоды, либо на другие муниципальные программы |
| 4. Муниципальная программа Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года» | 97,9% - полное финансирование | 99,5% - высокая результативность | 101,6% - высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 5. Муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | 99,4% - полное финансирование | 103,6% – высокая результативность | 104,2 % - высокая эффективность муниципальной программы |  |