## за год 2019
Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года"
за 2019 год
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1098980.0471 | 996676.5289 | 90.691 | Освоение не в полном объеме в виду: - образовавшейся экономии на выплаты возмещения физическим лицам – собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, так как финансирование поступает по количеству заявленных собственников, готовых к выкупу жилых помещений; - образовавшейся экономии за счет проведенных торгов по ремонту памятников в поселках, Мемориальной зоны Парка Победы; -переноса неизрасходованных бюджетных ассигнований в 2019 году на 2020 год на строительство наружной сети хозяйственно-бытовой канализации по переулку Ленинский пос. Шиловский, в связи с невыполнением работ в срок.
2 | Федеральный бюджет | 30748.4 | 29630.6145 | 96.3647
3 | Областной бюджет | 323005.133 | 314052.2416 | 97.2283
4 | Местный бюджет | 745226.5141 | 652993.6727 | 87.6235
5 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 123708.0365 | 71717.1233 | 57.9729
7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
8 | Областной бюджет | 25000 | 25000 | 100
9 | Местный бюджет | 98708.0365 | 46717.13 | 47.3286
10 | Внебюджетные источники
11 | Прочие нужды | 975272.0106 | 924959.3989 | 94.8412
12 | Федеральный бюджет | 30748.4 | 29630.6145 | 96.3647
13 | Областной бюджет | 298005.133 | 289052.2416 | 96.9957
14 | Местный бюджет | 646518.4776 | 606276.5427 | 93.7756
15 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | Подпрограмма 1 "Развитие местного самоуправления"
17 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 15482.7545 | 15295.6525 | 98.7915
18 | Федеральный бюджет | 15.3 | 9 | 58.8235
19 | Областной бюджет | 113 | 113 | 100
20 | Местный бюджет | 15354.4545 | 15173.6525 | 98.8225
21 | Внебюджетные источники
22 | Прочие нужды, в том числе | 15482.7545 | 15295.6525 | 98.7915
23 | Федеральный бюджет | 15.3 | 9 | 58.8235
24 | Областной бюджет | 113 | 113 | 100
25 | Местный бюджет | 15354.4545 | 15173.6525 | 98.8225
26 | Внебюджетные источники
27 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего из них
28 | Местный бюджет | 275.4 | 275.3934 | 99.9976
29 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего из них
30 | Местный бюджет | 3442.6947 | 3412.5327 | 99.1239
31 | Мероприятие 1.3. Развитие информационного общества, всего из них |  |  |  | В 2019 году заключен договор на сопровождение системы электронного документооборота Directum на сумму 97500,00 руб. В связи с тем, что работы не были выполнены, договор был расторгнут 27.12.2019 г.
32 | Местный бюджет | 478.275 | 380.4601 | 79.5484
33 | Мероприятие 1.4. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них:них:
34 | Местный бюджет | 382.9679 | 382.1746 | 99.7928
35 | Мероприятие 1.5. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего из них
36 | Местный бюджет | 3414.144 | 3414.144 | 100
37 | Мероприятие 1.6. Решение прочих вопросов местного значения, всего из них
38 | Местный бюджет | 7112.7728 | 7060.7476 | 99.2686
39 | Мероприятие 1.7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего из них
40 | Областной бюджет | 0.1 | 0.1 | 100
41 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий , всего из них
42 | Областной бюджет | 112.9 | 112.9 | 100
43 | Мероприятия 1.9.Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего из них |  |  |  | Опубликован в средствах массовой информации список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих исключению из списка кандидатов в присяжные заседатели по Березовскому городскому округу для Березовского городского суда на период 01.06.2018-31.05.2022 годов на сумму 9 000,00 руб. Оставшиеся неизрасходованные средства возвращены.
44 | Федеральный бюджет | 15.3 | 9 | 58.8235
45 | Мероприятие 1.11. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них:
46 | Местный бюджет | 248.2 | 248.2 | 100
47 | Подпрограмма 2. "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка"
48 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 21427.5733 | 20713.2068 | 96.6661
49 | Федеральный бюджет
50 | Областной бюджет
51 | Местный бюджет | 21427.5733 | 20713.2068 | 96.6661
52 | Внебюджетные источники
53 | Прочие нужды, в том числе | 21427.5733 | 20713.2068 | 96.6661
54 | Федеральный бюджет
55 | Областной бюджет
56 | Местный бюджет | 21427.5733 | 20713.2068 | 96.6661
57 | Внебюджетные источники
58 | Мероприятие 2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего, из них:
59 | Местный бюджет | 1112.1799 | 1110.1799 | 99.8202
60 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: |  |  |  | По мероприятию, исключающего возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения заключен муниципальный контракт с ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» на тушение лесных пожаров, израсходовано 33 158,82 руб. (экономия 66 841,18 руб.).Приобретены автономные датчики дыма для установки в местах проживания малообеспеченных социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в количестве 13 единиц на сумму 45 500,00 руб. (экономия 54 500,00 руб.).
61 | Местный бюджет | 1945.7066 | 1810.7127 | 93.062
62 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: |  |  |  | На обслуживание сети в/наблюдения "Безопасный город" сложилась экономия по контракту в сумме 37 746,00 руб.
63 | Местный бюджет | 690.7971 | 650.8581 | 94.2184
64 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них:
65 | Местный бюджет | 315 | 315 | 100
66 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них:
67 | Местный бюджет | 17363.8897 | 16826.4561 | 96.9049 | На организацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера расходы составили 16 826 456,09 руб. (96,9% к плану 17 363 889,69 руб.), средства направлены на функционирование МКУ «Центр гражданской защиты Березовского городского округа»
68 | Подпрограмма 3. "Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства"
69 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 337964.0962 | 328378.9198 | 97.1638
70 | Федеральный бюджет
71 | Областной бюджет | 100132 | 99184.8533 | 99.0541
72 | Местный бюджет | 237832.0962 | 229194.0666 | 96.368
73 | Внебюджетные источники | 0 | 0
74 | Капитальные вложения, в том числе | 53517.0242 | 51337.5233 | 95.9275
75 | Федеральный бюджет
76 | Областной бюджет | 25000 | 25000 | 0
77 | Местный бюджет | 28517.0242 | 26337.5233 | 92.3572
78 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: |  |  |  | 828 453,15 руб. - оплачены проектно-изыскательские работы на строительство автомобильной дороги ул. Спортивная- Шиловская, 179 965,60 руб. осуществление строительного контроля на объекте:“Реконструкция автомобильной дороги на улице Спортивная, 70 499,09 руб. - строительный контроль на строительство автомобильной дороги ул. Театральная. 7 385 774,57 руб. - 1 этап заключенного муниципального контракта на строительство автомобильной дороги по улице Победы в г.Березовский Свердловской области мк №67 от 21.10.2019г. на сумму 33 166 156,32 руб. Проектно-изыскательские работы на сумму 1850000,00 руб. по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги ул.театральная не исполнены, акты выполненных работ не представлены. Завершение и оплата работ планируется в 1 кв. 2020 года.
79 | Местный бюджет | 10644.1933 | 8464.6924 | 79.524
80 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 42872.8309 | 42872.8309 | 100 | с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО заключено соглашение на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Спортивная в г.Березовский Свердловской области и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. На сумму 17 872 830,92 руб. в части местного бюджета заключен и исполнен муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Спортивная в г.Березовский Свердловской области протяженностью 0,47566 км , Разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2019г.№ 66-RU66304000-094-2019; На сумму 2 105 664,19 руб. заключены и исполнены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: 161 433,56 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул.Героев Труда,от ул.Энергостроителей до дома 9/3; 806 086,44 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул.Энергостроителей, от дома №9 до ул.Ак. Королева в г.Березовский ; 1 138 144,19 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул.Березовский тракт, от ул.Чапаева до путепровода над ж/д путями. На сумму 25 000 000,00 руб. в части областного бюджета заключен и исполнен муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Спортивная в г.Березовский Свердловской области протяженностью 0,47566 км , Разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2019г.№ 66-RU66304000-094-2019.
81 | Областной бюджет | 25000 | 25000 | 100
82 | Местный бюджет | 17872.8309 | 17872.8309 | 100
83 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них:
84 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
85 | Прочие нужды, в том числе | 284447.072 | 277041.3965 | 97.3965
86 | Федеральный бюджет
87 | Областной бюджет | 75132 | 74184.8533 | 98.7394
88 | Местный бюджет | 209315.072 | 202856.5433 | 96.9144
89 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
90 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: |  |  |  | 1 630 172,18 руб. - техническое обслуживание светофорных объектов в г. Березовский; 35 276 549,16 руб. - содержание улично- дорожной сети Березовского городского округа; 3 981 087,41 руб. - нанесение горизонтальной дорожной разметки в Березовском городском округе на 2019 год; 935 790,76 руб. - установка и ремонт дорожных знаков на территории Березовского городского округа; 50 000,00 руб. – административный штраф за нарушение сроков исполнения предписаний по обеспечению безопасности дорожного движения, 346 258,00 руб. - приобретен дорожный инвентарь и материалы для содержания остановок.
91 | Местный бюджет | 42235.6675 | 42219.8575 | 99.9626
92 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользвания местного значения, всего, из них:
93 | Местный бюджет | 62191.5242 | 60906.2613 | 97.9334
94 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 32105.6642 | 32105.6642 | 100 | Выполнение работ по реконструкции ул. Спортивная. На сумму 30 000 000,00 руб. заключены и исполнены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: 2 299 992,00 руб.ремонт автомобильной дороги по ул.Героев Труда, от ул.Энергостроителей до дома 9/3; 11 484 550,00 руб. ремонт автомобильной дороги по ул.Энергостроителей, от дома №9 до ул.Ак. Королева в г.Березовский ; 16 215 458,00 руб. ремонт автомобильной дороги по ул.Березовский тракт, от ул.Чапаева до путепровода над ж/д путями.
95 | Областной бюджет | 30000 | 30000 | 100
96 | Местный бюджет | 2105.6642 | 2105.6642 | 100
97 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них:
98 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
99 | Мероприятие 3.6. Разработка планов обеспечения транспортной безопасности автомобильных дорог местного значения городского округа, всего, из них:
100 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: |  |  |  | Оплата работ производится ежемесячно по представленным актам выполненных работ. Акт выполненных работ за декабрь 2019г. не представлен.
102 | Местный бюджет | 32805.9962 | 29850.3226 | 90.9904
103 | Мероприятие 3.9. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего, из них: |  |  |  | По факту выполненных работ расторгнут контракт на содержание контейнерных площадок на территории БГО. Сумма экономии составила 635 930,23 руб.
104 | Местный бюджет | 26198.975 | 24126.9343 | 92.0911
105 | Мероприятие 3.10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего, из них: |  |  |  | В ноябре 2019 года на сумму 665 000,00 руб. был заключен контракт на проведение мероприятий по отлову,временному содержанию,кастрации,возврату собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности на прежниеместа обитания в 2019 году. Контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с отсутствием потребности в услугах исполнителя.
106 | Областной бюджет | 1732.4 | 913.1817 | 52.7119
107 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» всего, из них: | 48221.7778 | 48079.635 | 99.7052
108 | Областной бюджет | 43399.6 | 43271.6715 | 99.7052
109 | Местный бюджет | 4822.1778 | 4807.9635 | 99.7052
110 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
111 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства территории городского округа, всего, из них:
112 | Местный бюджет | 38555.0671 | 38439.5399 | 99.7004
113 | Мероприятие 3.13. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов) | 400 | 400 | 100
114 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
115 | Местный бюджет | 400 | 400 | 100
116 | Подпрограмма 4 "Развитие строительства и архитектуры"
117 | Всего по подпрограмме 4, в том числе | 106345.7211 | 78972.1357 | 74.2598
118 | Федеральный бюджет
119 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
120 | Местный бюджет | 106345.7211 | 78972.1357 | 74.2598
121 | Внебюджетные источники
122 | Прочие нужды, в том числе | 106345.7211 | 78972.1357 | 74.2598
123 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
124 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
125 | Местный бюджет | 106345.7211 | 78972.1357 | 74.2598
126 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
127 | Мероприятие 4.1. Проведение комплексных кадастровых работ, подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, всего, из них:
128 | Местный бюджет | 220 | 220 | 100
129 | Мероприятие 4.2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них:
130 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0%
131 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
132 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: |  |  |  | Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Березовский центр муниципальных услуг». Оплачены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов, услуги связи, обслуживание бухгалтерских программ, повышение квалификации, приобретены запчасти к компьютерной технике (вентилятор, адаптер сетевой).
133 | Местный бюджет | 23870.1759 | 22743.7689 | 95.2811
134 | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства
135 | Местный бюджет | 9326.9251 | 9326.9251 | 100
136 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |  |  |  | В соответствии с заключенными Соглашениями субсидия на иные цели предоставляется МБУ «УКС БГО» по факту выполнения работ.Исполнение по строительству наружной сети хозяйственно-бытовой канализации по переулку Ленинский пос. Шиловский перенесено на 2020 год в сумме 2 503, 115 в связи с невыполнением работ в срок. Исполнение по ремонту памятников в поселках в сумме 4 618,155, по ремонту Мемориальной зоны Парка Победы в сумме 10 504, 560. Экономия за счет проведенных торгов составила 22 663, 275 тыс. руб.
137 | Местный бюджет | 72928.6201 | 46681.4417 | 64.0098
138 | Подпрограмма 5. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"
139 | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 725.05 | 725.05 | 100
140 | Федеральный бюджет
141 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
142 | Местный бюджет | 725.05 | 725.05 | 100
143 | Внебюджетные источники
144 | Прочие нужды, в том числе | 725.05 | 725.05 | 100
145 | Федеральный бюджет
146 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
147 | Местный бюджет | 725.05 | 725.05 | 100
148 | Внебюджетные источники
149 | Мероприятие 5.1. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области) , всего, из них:
150 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
151 | Местный бюджет | 725.05 | 725.05 | 100
152 | Подпрограмма 6. "Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда"
153 | Всего по подпрограмме 6, в том числе | 89923.2832 | 43304.507 | 48.1572 | Строительство домов в поселках Монетный и Лосиный предусмотрено в 2020 году. Неизрасходованные бюджетные ассигнования 2019 года перейдут в 2020 год.
154 | Федеральный бюджет | 0
155 | Областной бюджет | 44378.433 | 40185.43 | 90.5517
156 | Местный бюджет | 45544.8502 | 3119.077 | 6.8484
157 | Внебюджетные источники
158 | Капитальные вложения, в том числе | 40105.2622 | 0 | 0
159 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
160 | Местный бюджет | 40105.2622 | 0 | 0
161 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 40105.2622 | 0 | 0 | 170 000,00 руб. – проведение работ по оценке рыночной стоимости размера выкупной цены 34 объектов, 20 300,00 руб. – изготовление табличек с информацией о сроках переселения многоквартирных домов, 2 522 867,00 руб. – выплаты возмещения двум физ.лицам – собственникам двух жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений за счет средств местного бюджета. Расселяемая площадь 63 кв.м. Финансирование поступало по количеству заявленных собственников, готовых к выкупу жилых помещений. Строительство домов в поселках Монетный и Лосиный предусмотрено в 2020 году. Неизрасходованные бюджетные ассигнования 2019 года перейдут в 2020 год.
162 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
163 | Местный бюджет | 40105.2622 | 0 | 0
164 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия формированию жилищного-коммунального хозяйства, всего, из них:
165 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
166
167 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
168 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | 0
169 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
170 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
171 | Прочие нужды, в том числе | 49818.021 | 43304.507 | 86.9254
172 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
173 | Областной бюджет | 44378.433 | 40185.43 | 90.5517
174 | Местный бюджет | 5439.588 | 3119.077 | 57.3403
175 | Внебюджетные источники
176 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: |  |  |  | 170 000,00 руб. – проведение работ по оценке рыночной стоимости размера выкупной цены 34 объектов, 20 300,00 руб. – изготовление табличек с информацией о сроках переселения многоквартирных домов, 2 522 867,00 руб. – выплаты возмещения двум физ.лицам – собственникам двух жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений за счет средств местного бюджета. Расселяемая площадь 63 кв.м. Финансирование поступало по количеству заявленных собственников, готовых к выкупу жилых помещений. Строительство домов в поселках Монетный и Лосиный предусмотрено в 2020 году. Неизрасходованные бюджетные ассигнования 2019 года перейдут в 2020 год
177 | Местный бюджет | 4991.321 | 2713.167 | 54.3577
178 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия формированию жилищного-коммунального хозяйства, всего, из них: |  |  |  | Произведены выплаты возмещения 60 физическим лицам – собственникам 26 жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений за счет софинансирования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Расселяемая площадь 1046,6 кв.м
179 | Областной бюджет | 41688.831 | 37749.95 | 90.5517
180 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них:
181 | Областной бюджет | 2689.602 | 2435.48 | 90.5517
182 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них:
183 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
184 | Местный бюджет | 448.267 | 405.91 | 90.5509
185 | Подпрограмма 7. "Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению"
186 | Всего по подпрограмме 7, в том числе | 52708.6183 | 41614.1973 | 78.9514 | В результате проведенных мероприятий по определению подрядчика на поставку силовых трансформаторов для электроподстанции образовалась экономия в сумму 10524,81 руб. На сумму 818 654,46 руб. в октябре 2019года заключен муниципальный контракт на установку энергоэффективных светильников на Березовском тракте (ЕКАД - ул.Чапаева). Контакт расторгнут в связи с нарушением срока окончания выполнения работ.
187 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
188 | Областной бюджет | 4217.4 | 3653.479 | 0
189 | Местный бюджет | 48491.2183 | 37960.7183 | 78.2837
190 | Внебюджетные источники
191 | Капитальные вложения, в том числе | 30085.75 | 20379.6 | 0
192 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
193 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
194 | Местный бюджет | 30085.75 | 20379.6 | 0
195 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений всего, из них:
196 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
197 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них:
198 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
199 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС "Южная" и ПС "Северная", всего, из них:
200 | Местный бюджет | 30085.75 | 20379.6 | 67.7384 | 20 379 600,00 руб. - оплачен контракт на поставку силовых трансформаторов для электроподстанции. В результате проведенных мероприятий по определению подрядчика образовалась экономия в сумме 9 706 150,00 руб.
201 | Прочие нужды, в том числе | 22622.8683 | 21234.5973 | 93.8634
202 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | Областной бюджет | 4217.4 | 3653.479 | 0
204 | Местный бюджет | 18405.4683 | 17581.1183 | 95.5212
205 | Внебюджетные источники
206 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них:
207 | Местный бюджет | 1478.262 | 1478.262 | 100
208 | Мероприятие 7.3. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них: |  |  |  | Расходы на строительство очистных сооружений в бюджете не предусмотренны.
209 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
210 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: |  |  |  | 2 213 439,76 руб.- установка энергоэффективных светильников на линиях уличного освещения в Березовском городском округе в 2019г. 868 162,56 руб. - работы по замене линий уличного освещения на СИП с установкой энергоэффективных светильников. На сумму 818 654,46 руб. в октябре 2019года заключен муниципальный контракт на установку энергоэффективных светильников на Березовском тракте (ЕКАД - ул.Чапаева). Контакт расторгнут в связи с нарушением срока окончания выполнения работ.
211 | Местный бюджет | 3900.2568 | 3081.6023 | 79.0102
212 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них:
213 | Местный бюджет | 4908.1184 | 4908.1184 | 100
214 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: |  |  |  | Возмещены расходы по концессионным соглашениям (№ 4,5- ООО Лосиное ЖКХ; №8 -ПОА Т-Плюс)
215 | Местный бюджет | 4285.2311 | 4285.2311 | 100
216 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них
217 | Местный бюджет | 3791 | 3791 | 100
218 | Мероприятие 7.9. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них | 4260 | 3690.3834 | 86.6287 | Заключено Соглашение № 357/1 от 16.12.2019 года о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету Березовского городского округа на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. На сумму 3 653 479,00 руб. заключен и оплачен муниципальный контракт на поставку контейнерного оборудования в количестве 330 штук. На 36 904,40 руб. заключен и оплачен муниципальный контракт на поставку контейнерного оборудования в количестве 330 штук. В результате проведенных мероприятий по определению подрядчика образовалась экономия в сумме 569 620 рублей.
219 | Областной бюджет | 4217.4 | 3653.479 | 86.6287
220 | Местный бюджет | 42.6 | 36.9044 | 86.63
221 | Подпрограмма 8 "Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории"
222 | Всего по подпрограмме 8, в том числе | 104401.7682 | 104401.7584 | 100
223 | Федеральный бюджет
224 | Областной бюджет
225 | Местный бюджет | 104401.7682 | 104401.7584 | 100
226 | Внебюджетные источники
227 | Прочие нужды, в том числе | 104401.7682 | 104401.7584 | 100
228 | Федеральный бюджет
229 | Областной бюджет
230 | Местный бюджет | 104401.7682 | 104401.7584 | 100
231 | Внебюджетные источники
232 | Мероприятие 8.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего, из них: |  |  |  | Выполнены работы по лесопатологическому обследованию и подготовке материально-денежной оценке насаждений вдоль «Велодорожки» на сумму 31 518,75 руб., вдоль «Тропы здоровья» на сумму 17 282,75 руб
233 | Местный бюджет | 48.81 | 48.8015 | 99.9826
234 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: |  |  |  | Оплата работ по откачке шахтных вод и закладке пустот производится ежемесячно в течение 2019 года по факту выполненных работ.
235 | Местный бюджет | 102500 | 102499.9987 | 100
236 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: |  |  |  | 83 520,00 руб. - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 853 955,00 руб. - ремонт железобетонных конструкций на основании обследования донного водовыпуска гидротехнических сооружений пруда на р.Шиловка (нижний) в Березовском городском округе Свердловской области ; 228 579,00 руб. - ремонт металлоконструкций паводкового водосброса ГТС Шиловского пруда (нижний); 258 143,00 руб. - ремонт локальных повреждений бетонных поверхностей паводкового водосброса ГТС Шиловского пруда (нижний).
237 | Местный бюджет | 1424.197 | 1424.197 | 100
238 | Мероприятие 8.5. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: |  |  |  | Выполнены работы по обустройству 3-х источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники) в п.Ключевск 1 ед. на сумму 30 000,00 руб., Монетный 1 ед. на сумму 40 000,00 руб., Сарапулка 1 ед. на сумму 30 000,00 руб
239 | Местный бюджет | 100 | 100 | 100
240 | Мероприятие 8.6. Осуществление социально-гигиенического мониторинга, всего, из них: |  |  |  | 138 761,24 руб. - выполнены работы по исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и исследованию состояния зон рекреации
241 | Местный бюджет | 328.7612 | 328.7612 | 100 | 190 000,00 руб. – разработана генеральная схема очистки территории населенных пунктов Березовского городского округа
242 | Подпрограмма 9 "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения "
243 | Всего по подпрограмме 9, в том числе | 254641.7416 | 250276.0559 | 98.2856
244 | Федеральный бюджет | 30733.1 | 29621.6145 | 96.3834
245 | Областной бюджет | 171830.3 | 168581.4794 | 98.1093
246 | Местный бюджет | 52078.3416 | 52072.962 | 99.9897
247 | Внебюджетные источники
248 | Прочие нужды, в том числе | 254641.7416 | 250276.0559 | 98.2856
249 | Федеральный бюджет | 30733.1 | 29621.6145 | 96.3834
250 | Областной бюджет | 171830.3 | 168581.4794 | 98.1093
251 | Местный бюджет | 52078.3416 | 52072.962 | 99.9897
252 | Внебюджетные источники
253 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них:
254 | Областной бюджет | 124958 | 121853.2824 | 97.5154 | Выплаты носят заявительный характер.
255 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: |  |  |  | Спецификой выплат, предоставляемых МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций», является невозможность планирования в 100% точности необходимый объем выплат в связи с заявительным характером получения пособия по социальной помощи, изменением нормативов, законодательства и т. д.
256 | Федеральный бюджет | 30598.9 | 29487.4145 | 96.3676
257 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них:
258 | Областной бюджет | 158 | 158 | 100
259 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг., всего, из них:
260 | Областной бюджет | 46714 | 46569.922 | 99.6916
261 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них:
262 | Федеральный бюджет | 134.2 | 134.2 | 100
263 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них:
264 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
265 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них:
266 | Областной бюджет | 0.3 | 0.27504 | 91.68 | Финансирование из областного бюджета поступило частично в сумме 275,04 руб. Приобретены канцелярские товары.
267 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: |  |  |  | Оказана социальная поддержка гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Березовского» в сумме 1 285 000,00 руб. (20 чел.). Компенсация расходов в связи с погребением почетного гражданина г.Березовского в сумме 62 530,00 руб. (2 чел.). Выплачена социальная поддержка гражданам: - попавшим в трудную жизненную ситуацию (31 чел.) на сумму 257 600,00 руб. (вернувшиеся из мест лишения свободы 14 чел. - 42 000,00 руб., погорельцы 8 чел.- 120 000,00 руб., гражданин, воспитывающий ребенка-инвалида 2 чел. – 30 000,00 чел., гражданин,находящийся в трудной жизненной ситуации 4 чел. на сумму 40 600,00 руб., многодетная малообеспеченная семья 3 чел. – 25 000,00 руб.). - родителям погибших военнослужащих (13 чел.) – 65 000,00 руб.
268 | Местный бюджет | 1670.13 | 1670.13 | 100
269 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: |  |  |  | Проведен конкурс по отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидии из бюджета. Субсидии утверждены и выплачены 8 общественным организациям в объеме 673 000,00 руб. Израсходовано 673 000,00 руб., исполнение 100,0%.
270 | Местный бюджет | 673 | 673 | 100
271 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: |  |  |  | Доплату к пенсиям за выслугу лет получают 35 человек (на 01.01.2019 – 36 человек)
272 | Местный бюджет | 5935.2116 | 5929.832 | 99.9094
273 | Мероприятие 9.11. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно, всего из них: |  |  |  | Предоставлена социальная выплата 219 многодетным семьям, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого бесплатно на сумму 43 800 000,00 руб.
274 | Местный бюджет | 43800 | 43800 | 100
275 | Мероприятие 9.12. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в Березовском городском округе
276 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
277 | Подпрограмма 10. "Обеспечение жильем молодых семей"
278 | Всего по подпрограмме 10, в том числе | 3336.26 | 3336.26 | 100
279 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
280 | Областной бюджет | 1967 | 1967 | 100
281 | Местный бюджет | 1369.26 | 1369.26 | 100
282 | Внебюджетные источники
283 | Прочие нужды, в том числе | 3336.26 | 3336.26 | 100
284 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
285 | Областной бюджет | 1967 | 1967 | 100
286 | Местный бюджет | 1369.26 | 1369.26 | 100
287 | Внебюджетные источники
288 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, из них: | 3336.26 | 3336.26 | 100 | Финансирование на предоставление финансовой поддержки, направленной на обеспечение жильем молодых семей в 2019 году из областного и федерального бюджетов поступило в полном объеме. Две молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства (Свидетельства от 27.03.2019 А 000601, от 27.03.2019 А 000602) на общую сумму 3 336 264,00 руб.
289 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
290 | Областной бюджет | 1967 | 1967 | 100
291 | Местный бюджет | 1369.26 | 1369.26 | 100
292 | Подпрограмма 11. "Управление муниципальным долгом"
293 | Всего по подпрограмме 11, в том числе | 60 | 55.7198 | 92.8663
294 | Федеральный бюджет
295 | Областной бюджет
296 | Местный бюджет | 60 | 55.7198 | 92.8663
297 | Внебюджетные источники
298 | Прочие нужды, в том числе | 60 | 55.7198 | 92.8663
299 | Федеральный бюджет
300 | Областной бюджет
301 | Местный бюджет | 60 | 55.7198 | 92.8663
302 | Внебюджетные источники
303 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: |  |  |  | Выплата процентов по кредитам осуществляется согласно графику платежей. В Министерство финансов свердловской области направлено письмо от 17.12.2019 № 5665/03-11 о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств по бюджетному кредиту, с частичным списанием суммы основного долга путем прекращения первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту, с заменой его иным долговым обязательством, в размере, установленным Правительством Свердловской области, а так же предоставить рассрочку погашения вновь возникшего долгового обязательства.
304 | Местный бюджет | 60 | 55.7198 | 92.8663
305 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
306 | Подпрограмма 12 "Защита прав потребителей в Бероезовском городском округе"
307 | Всего по подпрограмме 12, в том числе | 0 | 0 | 0
308 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
309 | Прочие нужды, в том числе | 0 | 0 | 0
310 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
311 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям всего, из них:
312 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
313 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них
314 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | Подпрограмма 13. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года"
316 | Всего по подпрограмме 13, в том числе | 111963.1806 | 109603.059 | 97.8921
317 | Федеральный бюджет
318 | Областной бюджет | 367 | 367 | 100
319 | Местный бюджет | 111596.1806 | 109236.059 | 97.8851
320 | Внебюджетные источники
321 | Прочие нужды, в том числе | 111963.1806 | 109603.059 | 97.8921
322 | Федеральный бюджет
323 | Областной бюджет | 367 | 367 | 100
324 | Местный бюджет | 111596.1806 | 109236.059 | 97.8851
325 | Внебюджетные источники
326 | Мероприятие 13.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них:
327 | Местный бюджет | 2962.1639 | 2957.8664 | 99.8549
328 | Мероприятие 13.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них:
329 | Местный бюджет | 62268.2575 | 61748.3717 | 99.1651
330 | Мероприятие 13.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них:
331 | Местный бюджет | 45795.6071 | 43983.2301 | 96.0425
332 | Мероприятие 13.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: |  |  |  | 49 883,00 исполнение 92,49% от плана оплата за услуги связи; 60 208,43 руб. исполнение 78,68% за коммунальные услуги; 131 563,21 руб., исполнение 98,11% работы, услуги по содержанию имущества; 161 005,76 руб., исполнение 100,0% услуги охраны, подписка на периодические издания, оцифровка архивных документов; 124 361,77 руб., исполнение 100,0%. информационные таблички, сервер; 19 568,68 руб., исполнение 96,74% вода бутилированная, хозяйственные товары, канцелярские товары.
333 | Местный бюджет | 570.152 | 546.5909 | 95.8676
334 | Мероприятие 13.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов, из огбластного бюджета всего, из них:
335 | Областной бюджет | 367 | 367 | 100 | Оказаны услуги по оцифровке описей архивных документов госсобственности
Ответственный исполнитель Главный специалист ОЭиП |  | _______________ /__Ю.С. Холуева____________
(подпись) (расшифровка подписи)