Форма 1

**Отчет**

**О реализации комплексной программы Березовского городского округа**

# повышения качества жизнинаселенияБерезовского городского округа

**на период до2018года – «Новое качество жизни уральцев» за2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| №строки | Финансирования программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |
| Всего, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего по программе:** |
|  | 2078236,75 | 2001659,96 | 96,32 | 38158,90 | 27714,46 | 72,63 | 1088239,11 | 1034415,76 | 95,05 | 950700,74 | 938391,74 | 98,71 | 1138,00 | 1138,00 | 100,00 |
|  | Капитальные вложения |
|  | 277884,30 | 241358,70 | 86,86 | 0 | 0 | 0 | 175316,31 | 141943,51 | 80,96 | 102567,99 | 99415,19 | 96,93 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Прочие нужды |
|  | 1800352,45 | 1760301,26 | 97,78 | 38158,90 | 27714,46 | 72,63 | 912922,80 | 892472,25 | 97,76 | 848132,75 | 838976,55 | 98,92 | 1138,00 | 1138,00 | 100,00 |
|  | **Всего по подпрограмме 1:** |
|  | 2668,08 | 2629,28 | 98,55 |  |  |  | 254,50 | 254,50 | 100,00 | 2413,58 | 2374,78 | 98,39 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | 2668,08 | 2629,28 | 98,55 |  |  |  | 254,50 | 254,50 | 100,00 | 2413,58 | 2374,78 | 98,39 |  |  |  |
|  | **Всего по подпрограмме 2:** |
|  | 1315298,36 | 1304655,54 | 99,19 | 0 | 0 | 0,0 | 730974,69 | 723340,03 | 98,96 | 584323,67 | 581315,52 | 99,49 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения |
|  | 8843,32 | 8843,32 | 100,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8843,32 | 8843,32 | 100,00 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | 1306455,04 | 1295812,22 | 99,19 | 0 | 0 | 0,0 | 730974,69 | 723340,03 | 98,96 | 575480,35 | 572472,20 | 99,48 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | **Всего по подпрограмме 3:** |
|  | 723899,24 | 659989,21 | 91,17 | 38158,90 | 27714,46 | 72,63 | 346790,81 | 301249,82 | 86,87 | 338949,52 | 331024,92 | 97,66 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения |
|  | 269040,98 | 232515,38 | 86,42 | 0 | 0 | 0,0 | 175316,31 | 141943,52 | 80,96 | 93724,67 | 90571,87 | 96,64 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Прочие нужды |
|  | 454858,25 | 427473,83 | 93,98 | 38158,90 | 27714,46 | 72,63 | 171474,50 | 159306,31 | 92,90 | 245224,85 | 240453,06 | 98,05 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | **Всего по подпрограмме 4:** |
|  | 36371,07 | 34385,92 | 94,54 | 0 | 0 | 0,0 | 10962,11 | 10314,41 | 94,09 | 25013,96 | 23676,51 | 94,65 | 1138,00 | 1138,00 | 100,00 |
|  | Капитальные вложения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | 36371,07 | 34385,92 | 94,54 | 0 | 0 | 0,0 | 10219,11 | 9571,41 | 93,66 | 25013,96 | 23676,51 | 94,65 | 1138,00 | 1138,00 | 100,00 |