## Данные
ОТЧЕТ Приложение 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы
Развитие системы образования Березовского городского округа до 2024 года
За 1-е полугодие 2021 года
Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2277094.65 | 1075102.4 | 47.2138
2 | федеральный бюджет | 366210.4 | 138551.17 | 37.8338
3 | областной бюджет | 1145439.27 | 607806.82 | 53.0632
4 | местный бюджет | 765444.98 | 328744.41 | 42.9481
5 | Капитальные вложения | 514498.5 | 183809.49 | 35.726
6 | федеральный бюджет | 266722.7 | 78214.72 | 29.3244
7 | областной бюджет | 167213 | 73723.7 | 44.0897
8 | местный бюджет | 80562.8 | 31871.07 | 39.5605
9 | Прочие нужды | 1762596.15 | 891292.91 | 50.5671
10 | федеральный бюджет | 99487.7 | 60336.45 | 60.6471
11 | областной бюджет | 978226.27 | 534083.12 | 54.5971
12 | местный бюджет | 684882.18 | 296873.34 | 43.3466
13 | Подпрограмма 1. "Реализация проекта "Уральская инженерная школа" | 4700 | 0 | 0
14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4700 | 0 | 0
15 | областной бюджет | 2250 | 0 | 0
16 | местный бюджет | 2450 | 0 | 0
17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4700 | 0 | 0
18 | областной бюджет | 2250 | 0 | 0
19 | местный бюджет | 2450 | 0 | 0
20 | Мероприятие 1.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Березовском городском округе образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 4500 | 0 | 0 | Исполнение планируется на 3-й квартал текущего года
21 | областной бюджет | 2250 | 0 | 0
22 | местный бюджет | 2250 | 0 | 0
23 | Мероприятие 1.2. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Березовского городского округа, участвующих в реализации проекта "Уральская инженерная школа" | 200 | 0 | 0 | Исполнение планируется на 3-й квартал текущего года
24 | местный бюджет | 200 | 0 | 0
25 | Подпрограмма 2. "Качество образования как основа благополучия" | 1682265.32 | 856200.73 | 50.8957
26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1682265.32 | 856200.73 | 50.8957
27 | федеральный бюджет | 99487.7 | 60336.45 | 60.6471
28 | областной бюджет | 975344.87 | 534083.12 | 54.7584
29 | местный бюджет | 607432.75 | 261781.16 | 43.0963
30 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1682265.32 | 856200.73 | 50.8957
31 | федеральный бюджет | 99487.7 | 60336.45 | 60.6471
32 | областной бюджет | 975344.87 | 534083.12 | 54.7584
33 | местный бюджет | 607432.75 | 261781.16 | 43.0963
34 | Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций | 411036 | 229960 | 55.9464
35 | областной бюджет | 411036 | 229960 | 55.9464
36 | Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 7451 | 3714.83 | 49.8568
37 | областной бюджет | 7451 | 3714.83 | 49.8568
38 | Мероприятие 2.3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 254661.44 | 123914.11 | 48.6584
39 | местный бюджет | 254661.44 | 123914.11 | 48.6584
40 | Мероприятие 2.5. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией | 3596 | 858.72 | 23.8799 | Средства перечислены на лицевые счета ДОУ (включая структурные в ОУ) на содержание детей льготной категории, согласно их фактической посещаемости. Исполнение данного мероприятия по итогам года
41 | местный бюджет | 3596 | 858.72 | 23.8799
42 | Мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций | 451609 | 259341.57 | 57.4261
43 | областной бюджет | 451609 | 259341.57 | 57.4261
44 | Мероприятие 2.7. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 34206 | 15368.76 | 44.93 | Средства перечислены на лицевые счета образовательных учреждений. Оплата произведена согласно предъявленным счетам на расходы структурных подразделений школ (ОУ №11, ОУ №21, ОУ №29, ОУ №30). Исполнение данного мероприятия по итогам года
45 | областной бюджет | 34206 | 15368.76 | 44.93
46 | Мероприятие 2.8. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 176076.33 | 86547.97 | 49.1537
47 | местный бюджет | 176076.33 | 86547.97 | 49.1537
48 | Мероприятие 2.9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 36141 | 14000.67 | 38.739 | Оплата произведена согласно предоставленным отчетам и счетам. Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
49 | областной бюджет | 36141 | 14000.67 | 38.739
50 | Мероприятие 2.10. Организация и проведение в Березовском городском округе государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена | 220 | 84.93 | 38.6045 | Произведена оплата за хозяйственные и канцелярские товары. Исполнение мероприятия планируется в 3 квартале текущего года
51 | местный бюджет | 220 | 84.93 | 38.6045
52 | Мероприятие 2.11. Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях | 264 | 22.13 | 8.3826 | Исполнение данного мероприятия по итогам года
53 | местный бюджет | 264 | 22.13 | 8.3826
54 | Мероприятие 2.12. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 47486.38 | 26300 | 55.3843
55 | местный бюджет | 47486.38 | 26300 | 55.3843
56 | Мероприятие 2.13. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях Березовского городского округа | 19828.9 | 10514.45 | 53.0259
57 | местный бюджет | 19828.9 | 10514.45 | 53.0259
58 | Мероприятие 2.14. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 27225.44 | 11697.29 | 42.9646 | Оздоровление и отдых детей в каникулярный период будет продолжен до 09.09.2021г, следовательно, данное мероприятие будет исполнено в 3 квартале
59 | областной бюджет | 27225.44 | 11697.29 | 42.9646
60 | Мероприятие 2.15. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Березовского городского округа | 80365.03 | 8640.84 | 10.752 | Низкий процент исполнения объясняется, тем что идет подготовка к проведению конкурсных процедур, а также сами конкурсные процедуры занимают длительный период времени. Активное освоение выделенных средств ожидается в 3 квартале 2021 года.
61 | местный бюджет | 80365.03 | 8640.84 | 10.752
62 | Мероприятие 2.16. Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 8917.94 | 610.03 | 6.8405 | Низкий процент исполнения объясняется, тем что идет подготовка к проведению конкурсных процедур, а также сами конкурсные процедуры занимают длительный период времени. Активное освоение выделенных средств ожидается в 3 квартале 2021 года.
63 | местный бюджет | 8917.94 | 610.03 | 6.8405
64 | Мероприятие 2.17. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 8628.5 | 2732.08 | 31.6634 | Оплата производится согласно фактической посещаемости. Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
65 | местный бюджет | 8628.5 | 2732.08 | 31.6634
66 | Мероприятие 2.20. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровью | 3404 | 0 | 0 | Мероприятие проводится на базе ДЗОЛ Зарница в 4 квартале. Планируются расходы на оплату труда, взносы по обязательному социальному страхованию, организацию питания и проживания, прочие оздоровительные мероприятия.
67 | областной бюджет | 3404 | 0 | 0
68 | Мероприятие 2.22. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3384.2 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия ожидается в 3 квартале текущего года
69 | областной бюджет | 1692.1 | 0 | 0
70 | местный бюджет | 1692.1 | 0 | 0
71 | Мероприятие 2.23. Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической помощи детям в муниципальных образовательных организациях | 3115.8 | 1555.9 | 49.9358
72 | местный бюджет | 3115.8 | 1555.9 | 49.9358
73 | Мероприятие 2.24. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 40427.1 | 26937.34 | 66.6319
74 | федеральный бюджет | 40427.1 | 26937.34 | 66.6319
75 | Мероприятие 2.25. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 59060.6 | 33399.11 | 56.5506
76 | федеральный бюджет | 59060.6 | 33399.11 | 56.5506
77 | Мероприятие 2.26. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | 5160.66 | 0 | 0 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года (Постановление Правительства Свердловской области от 20 мая 2021 г. №286-ПП и планируемое соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в стадии подписания)
78 | областной бюджет | 2580.33 | 0 | 0
79 | местный бюджет | 2580.33 | 0 | 0
80 | Подпрограмма 3. "Педагогические кадры XXI века" | 250 | 82.79 | 33.116
81 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 250 | 82.79 | 33.116
82 | местный бюджет | 250 | 82.79 | 33.116
83 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 250 | 82.79 | 33.116
84 | местный бюджет | 250 | 82.79 | 33.116
85 | Мероприятие 3.1. Подготовка педагогических кадров для общеобразовательных организаций в Березовском городском округе | 250 | 82.79 | 33.116 | Исполнение данного мероприятия в 3 квартале текущего года
86 | местный бюджет | 250 | 82.79 | 33.116
87 | Подпрограмма 4. "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Березовском городском округе" | 3123.51 | 1001.23 | 32.0546
88 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3123.51 | 1001.23 | 32.0546
89 | областной бюджет | 631.4 | 0 | 0
90 | местный бюджет | 2492.11 | 1001.23 | 40.176
91 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3123.51 | 1001.23 | 32.0546
92 | областной бюджет | 631.4 | 0 | 0
93 | местный бюджет | 2492.11 | 1001.23 | 40.176
94 | Мероприятие 4.1. Создание условий для организации патриотического воспитания граждан | 1500 | 704 | 46.9333
95 | местный бюджет | 1500 | 704 | 46.9333
96 | Мероприятие 4.2. Содействие формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся | 360.71 | 297.23 | 82.4014
97 | местный бюджет | 360.71 | 297.23 | 82.4014
98 | Мероприятие 4.4. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан | 1262.8 | 0 | 0 | Данное мероприятие проводится в 4 квартале
99 | областной бюджет | 631.4 | 0 | 0
100 | местный бюджет | 631.4 | 0 | 0
101 | Подпрограмма 5. "Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций" | 515545.59 | 184826.58 | 35.8507
102 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 515545.59 | 184826.58 | 35.8507
103 | федеральный бюджет | 266722.7 | 78214.72 | 29.3244
104 | областной бюджет | 167213 | 73723.7 | 44.0897
105 | местный бюджет | 81609.89 | 32888.16 | 40.2992
106 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 514498.5 | 183809.49 | 35.726
107 | федеральный бюджет | 266722.7 | 78214.72 | 29.3244
108 | областной бюджет | 167213 | 73723.7 | 44.0897
109 | местный бюджет | 80562.8 | 31871.07 | 39.5605
110 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 514498.5 | 183809.49 | 35.726
111 | Мероприятие 5.6. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации для строительства муниципальных общеобразовательных учреждениях | 8900 | 0 | 0 | Ведутся подготовительные работы. Исполнение мероприятие ожидается в 4 квартале текущего года
112 | местный бюджет | 8900 | 0 | 0
113 | Мероприятие 5.7. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций | 51203 | 50560.92 | 98.746
114 | областной бюджет | 35842.1 | 35200.02 | 98.2086
115 | местный бюджет | 15360.9 | 15360.9 | 100
116 | Мероприятие 5.12. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета | 454395.5 | 133248.57 | 29.3244 | Исполнение данного мероприятия по итогам года
117 | федеральный бюджет | 266722.7 | 78214.72 | 29.3244
118 | областной бюджет | 131370.9 | 38523.68 | 29.3244
119 | местный бюджет | 56301.9 | 16510.17 | 29.3244
120 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1047.09 | 1017.09 | 97.1349
121 | местный бюджет | 1047.09 | 1017.09 | 97.1349
122 | Мероприятие 5.5. Строительство, приобретение, реконструкция, модернизация зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1017.09 | 1017.09 | 100
123 | местный бюджет | 1017.09 | 1017.09 | 100
124 | Мероприятие 5.6. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектно-сметной документации для строительства муниципальных общеобразовательных учреждениях | 30 | 0 | 0 | Ведутся подготовительные работы. Исполнение мероприятие ожидается в 4 квартале текущего года
125 | местный бюджет | 30 | 0 | 0
126 | Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие системы образования в Березовском городском округе до 2024 года" | 71210.23 | 32991.07 | 46.3291
127 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 71210.23 | 32991.07 | 46.3291
128 | местный бюджет | 71210.23 | 32991.07 | 46.3291
129 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 71210.23 | 32991.07 | 46.3291
130 | местный бюджет | 71210.23 | 32991.07 | 46.3291
131 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 6628.5 | 3249.58 | 49.0244
132 | местный бюджет | 6628.5 | 3249.58 | 49.0244
133 | Мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и культуры | 61891.23 | 28911.91 | 46.7141
134 | местный бюджет | 61891.23 | 28911.91 | 46.7141
135 | Мероприятие 6.3. Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий в сфере образования и культуры | 1189.29 | 85.81 | 7.2152 | Средства выделены на поощрение одаренных детей и на проведение культурных мероприятий. На отчетный период оплачены подарочные сертификаты, цветы, стелы, информационно-консультационные услуги. Активное освоение ожидается с 3 квартала 2021 года.
136 | местный бюджет | 1189.29 | 85.81 | 7.2152
137 | Мероприятие 6.4. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1501.21 | 743.77 | 49.5447
138 | местный бюджет | 1501.21 | 743.77 | 49.5447
Начальник управления образования Иванова Н.В.