Утверждена

 постановлением администрации

 Березовского городского округа

 от 26.01.2024 №117

Муниципальная программа Березовского городского округа

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе
до 2029 года»

Паспорт

муниципальной программы Березовского городского округа

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе
до 2029 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление физической культуры и спорта Березовского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2024-2029 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы:Цель 1.Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги оздоровления детей и подростков в летнее каникулярное время. Задачи:1.Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;2.Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях;3.Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа;4.Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья;5.Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа; 6.Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения;7.Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта;8.Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа;9.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта;10.Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услугу оздоровления в летнее каникулярное время.Цель 2: Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.Задачи:1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»;Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | 1.1.1.Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте 3-79 лет;1.1.2.Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;1.1.3.Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;1.1.4.Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;1.2.1.Количество официальных спортивных мероприятий;1.2.2.Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий;1.2.3.Количество участников официальных спортивных мероприятий;1.2.4.Количество участников официальных физкультурных мероприятий;1.2.5.Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта;1.3.1.Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа;1.4.1.Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся;1.5.1.Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»;1.6.1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа;1.6.2.Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом);1.7.1.Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта;1.7.2.Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся;1.7.3.Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;1.7.4.Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки;1.8.1.Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области;1.8.2.Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава;1.9.1.Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта;1.9.2.Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации;1.9.3.Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации;1.9.4.Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;1.10.1.Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа;1.10.2.Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков;2.1.1.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | Всего: 979 959,40 тыс. рублей,в том числе:2024 год – 165 358,40 тыс. рублей,2025 год – 168 912,20 тыс. рублей,2026 год – 161 422,20 тыс. рублей,2027 год – 161 422,20 тыс. рублей,2028 год – 161 422,20 тыс. рублей,2029 год – 161 422,20 тыс. рублей, |
| из них: |
| Федеральный бюджет:0,00в том числе:2024 год – 0,00 тыс. рублей,2025 год – 0,00 тыс. рублей,2026 год – 0,00 тыс. рублей,2027 год – 0,00 тыс. рублей,2028 год – 0,00 тыс. рублей,2029 год – 0,00 тыс. рублей, |
| Областной бюджет:384,00 тыс. рублей,в том числе:2024 год – 384,00 тыс. рублей,2025 год – 0,00 тыс. рублей,2026 год – 0,00 тыс. рублей,2027 год – 0,00 тыс. рублей,2028 год – 0,00 тыс. рублей,2029 год – 0,00 тыс. рублей, |
| Местный бюджет:979 575,40 тыс. рублей,в том числе:2024 год – 164 974,40 тыс. рублей,2025 год – 168 912,20 тыс. рублей,2026 год – 161 422,20 тыс. рублей,2027 год – 161 422,20 тыс. рублей,2028 год – 161 422,20 тыс. рублей,2029 год – 161 422,20 тыс. рублей |
| Внебюджетные источники:0,00в том числе:2024 год – 0,00 тыс. рублей,2025 год – 0,00 тыс. рублей,2026 год – 0,00 тыс. рублей,2027 год – 0,00 тыс. рублей,2028 год – 0,00 тыс. рублей,2029 год – 0,00 тыс. рублей, |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | березовский.рф |

Раздел 1.Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»

1.1.Развитие физической культуры и спорта

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года №1661 утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с изменениями на 24 июня 2023 года, вступившая в силу 1 января 2022 года. Она направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также на основании государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на период до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 №1001 (с изменениями и дополнениями).

В Березовском городском округе по итогам 2023 года физической культурой и спортом систематически занимается 36 771 человек, что составляет 51,1% от общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет (таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 |
| Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (в процентах) | 47,7 | 44,9 | 53,4 | 51,1 |

Кроме этого, численность населения Березовского городского округа ежегодно возрастает. Динамика прироста населения колеблется от 1,0% до 2,8% ежегодно. Общий прирост населения в 2023 году к базовому периоду 2011 года составил 10,1% (2011 год – численность населения 69132 человек, 2023 год – 76 947 человек). Увеличение количества населения связано с естественным приростом до 2020 года (в 2018 году – 2,5 на 1000 населения) и с миграционными потоками (в городе ведется интенсивное многоэтажное жилищное строительство), естественный спад количества населения с 2020 года связан с эпидемией коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

На сегодняшний день Березовский городской округ на 97% обеспечен физкультурными кадрами. Из них специалистов с высшим образованием – 61,4%, со средним – 34,9%. Физкультурно-спортивная работа с населением ведется в спортивных учреждениях, общеобразовательных организациях, фитнес-центрах, а также предприятиях Березовского городского округа.

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы, пройдена государственная экспертиза на строительство спортивного объекта «Баскет-Арена». Планируется включение в областную программу на 2024-2025 годы строительство «Баскет-Арены».

В 2017-2018 году были проведены ремонтные работы на стадионе «Горняк». Произведена замена футбольного покрытия, создано легкоатлетическое ядро с резиново-каучуковыми покрытием, оборудованы сектора для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, метания копья, диска, молота, проведен ремонт зрительских трибун. Все это позволяет осуществлять подготовку спортсменов на более высоком уровне, а также проводить мероприятия регионального уровня.

В 2018 году стадион «Энергетик» передан в оперативное управление БМАУ СОК «Лидер».

В 2019 году осуществилось строительство ФОК «Энергия» в поселке Монетном.

В 2021 году БМАУ СОК «Лидер» прошел лицензирование Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на дополнительное образование детей и взрослых.

С 2022 года БМАУ СОК «Лидер» частично перешел на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г.№127-ФЗ (в редакции от 17.02.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения эффективности системы управления и дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта на территории Березовского городского округа принято решение об изменении структуры администрации Березовского городского округа.
На основании решения Думы Березовского городского округа от 25.05.2023 №129 «О внесении изменений в структуру Администрации Березовского городского округа», 12 июля 2023 года создан новый отраслевой органа администрации – управления физической культур и спорта Березовского городского округа (далее – УФКиС БГО).

Изменение в Федеральном законе позволило структурировать систему спорта, объединив учреждения дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта и учреждения физической культуры и спорта.

С 01 января 2024 года объекты физической культуры и спорта, подведомственные управлению образования БГО, управлению культуры и спорта БГО переходят под управление нового отраслевого органа администрации –УФКиС БГО.

Объекты спорта, переходящие под УФКиС БГО:

СОК «Лидер» (г.Березовский, ул.Спортивная, 7);

стадион «Энергия» (п.Монетный ул.Комсомольская, 12а);

ФОК «Энергия» (п.Монетный ул.Комсомольская, 12а);

стадион «Горняк» (г.Березовский, ул.Театральная, 13А);

хоккейный корт (г.Березовский, ул.Брусницына, 4А, 32 м на восток);

стадион «Энергетик» (г.Березовский, Режевской тракт, 12 км, 2);

спортивная школа «Олимп» (г.Березовский, ул.Театральная, 13);

бассейн «Олимп» (г.Березовский, ул.Академика Королева, 1а);

лыжная база (г.Березовский, ул.Гагарина, 15/4);

лыжная база (г.Березовский, ул.Анучина, 4).

Кроме спортивных объектов, в УФКиС БГО переходят:

отдел Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» (ВФСК «ГТО»), реализующий мероприятия на территории городского округа в рамках национального проекта «Демография»;

отдел организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, реализующий до 300 мероприятий в год.

Активно ведется работа по увеличению числа граждан, участвующих
во Всероссийском физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне». За 2022 год приняло участие в сдаче нормативов комплекса «ГТО» 986 человек, из них 486 человека получили знаки отличия.

Но, вместе с тем, существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта:

1.Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Березовском городском округе. Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности. Отсутствует систематическая работа по планированию, проектированию, вступлению в программы по реализации проектов строительства спортивных объектов. На данном этапе развития Березовского городского округа у населения наблюдается большая потребность в ледовой арене, плавательном бассейне, легкоатлетическом манеже, многофункциональном спортивном комплексе в центральной части города и в Новоберезовском микрорайоне.

2.В поселках отсутствует необходимая спортивная инфраструктура, ощущается острый недостаток инструкторов в поселках для развития физической культуры и спорта. Отсутствуют специалисты по адаптивной физической культуре. Наблюдается негативная тенденция старения кадров. Молодых специалистов не привлекает уровень заработанной платы, сложившейся
в настоящее время в отрасли.

3.На территории Березовского городского округа отсутствует механизм формирования сборных команд по видам спорта, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Березовском городском округе. Отсутствует система подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Березовском городском округе.

4.Отсутствует механизм вхождения в программы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации.

Для решения данных проблем управлением физической культуры и спорта Березовского городского округа ведется работа с профильными министерствами по вопросам строительства новых объектов и вхождения в областные программы на условиях софинансирования.

Осуществляется работа по разработке механизма формирования сборных команд Березовского городского округа. Ведется работа по привлечению молодых специалистов для работы в области физической культуры и спорта.

Для развития физической культуры и спорта необходимо указанные проблемы решать только комплексным и системным подходом.

Реализация проблем возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Раздел 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3.План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта».

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

управление физической культуры и спорта Березовского городского округа;

Березовское муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов.

3.2.План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

управление физической культуры и спорта Березовского городского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Раздел 4.Межбюджетные трансферты

4.1.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»:

реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2029 года»;

строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2029 года».

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, направляются профильными министерствами по результатам конкурсных процедур, отборов, проведенных в соответствии с определенным направлением развития отрасли. Порядок проведения процедуры определен в приложениях к государственной программы конкретной сферы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области.