ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года"

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 6 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  сстроки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | | | | | |
| 22 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | | |
| 33 | Задача 1.1: Повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | |
| 44 | Целевой показатель 1:  Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 12,3 | 5,0 | 40,6 | - |
| 55 | Целевой показатель 2:  Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 12,3 | 5,0 | 40,6 | - |
| 6 | Целевой показатель 3  Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 7 | 6 | 85,7 | - |
| 7 | Целевой показатель 4  Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 88 | Задача 1.2: Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала | | | | | |
| 99 | Целевой показатель 1  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 8,0 | 7,4 | 92,5 | - |
| 10 | Целевой показатель 2  Уровень удовлетворенности населения городского округа качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | проценты | 75 | 93 | 124 |  |
| 11 | Целевой показатель 3  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | проценты | 28,3 | 40 | 141,3 | - |
| 12 | Задача 1.3: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | | | | |
| 13 | Целевой показатель 1  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 50 | 45 | 90 | - |
| 14 | Задача 1.4: Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения | | | | | |
| 15 | Целевой показатель1  Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 1,2 | 1,0 | 83,3 |  |
| 16 | Задача 1.5: Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | |
| 17 | Целевой показатель 1  Число грантов для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического и циркового искусства | единицы | 5 | 0 | 0 | Запланированы на 3 квартал года |
| 18 | Задача 1.6: Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога | | | | | |
| 19 | Целевой показатель 1  Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | мероприятие | 5 | 4 | 80,0 |  |
| 20 | Целевой показатель 2  Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | проценты | 77 | 73 | 94,8 | - |
| 21 | Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | | | | | |
| 22 | Цель 2 :Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры | | | | | |
| 23 | Задача 2.1: Развитие системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 24 | Целевой показатель 1:  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | проценты | 28,3 | 40 | 141,3 |  |
| 25 | Целевой показатель 2  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа | проценты | 13,7 | 9,15 | 66,8 |  |
| 26 | Целевой показатель 3  Количество лицензированных программ дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа - творческой направленности | единицы | 6 | 9 | 150 |  |
| 27 | Целевой показатель 4  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности  педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | проценты | 33 | 26,8 | 81,2 |  |
| 28 | Задача 2.2: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | | | | | |
| 29 | Целевой показатель 18  Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 75 | 75 | 100 |  |
| 30 | Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | |
| 31 | Цель 3:Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни | | | | | |
| 32 | Задача 3.1: Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | |
| 33 | Целевой показатель 1  Обеспеченность спортивными залами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 50 | 49 | 98 |  |
| 34 | Целевой показатель 2  Обеспеченность плавательными бассейнами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 14 | 9 | 64 |  |
| 35 | Целевой показатель 2  Обеспеченность плоскостными сооружениями (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 81,5 | 81 | 100 |  |
| 36 | Задача 3.2: Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение | | | | | |
| 37 | Целевой показатель 1  Обеспечение физкультурными кадрами | человек | 86 | 86 | 100 |  |
| 38 | Задача 3.3: Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | |
| 39 | Целевой показатель 1  Удельный вес населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Березовского городского округа) | проценты | 32,5 | 27,2 | 83,7 |  |
| 40 | Целевой показатель 2  Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 215 | 92 | 42,8 |  |
| 41 | Целевой показатель 3  Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | человек | 30000 | 12083 | 40,28 |  |
| 42 | Целевой показатель 4  Количество спортсменов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, ставшие победителями и призерами областных, Российских и международных соревнований | Человек | 135 | 53 | 39,2 |  |
| 43 | Подпрограмма 4 "Молодежь -наше будущее" | | | | | |
| 44 | Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития России, Свердловской области Березовского городского округа. | | | | | |
| 45 | Задача 4.1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | | | | | |
| 46 | Целевой показатель 1  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности молодежных объединений, движений и различных форм общественного самоуправления | проценты | 32 | 24 | 75 |  |
| 47 | Целевой показатель 2  Количество молодежных инициатив (проектов), реализуемых в городском округе | единиц | 5 | 3 | 60 |  |
| 48 | Задача 4.2: Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство | | | | | |
| 49 | Целевой показатель 1:  Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 9 | 5 | 55,5 |  |
| 50 | Задача 4.3: Оздоровление детей и подростков в каникулярное время | | | | | |
| 51 | Целевой показатель 1  Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа | человек | 40 | 40 | 100 |  |
| 52 | Задача 4.4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи | | | | | |
| 53 | Целевой показатель 1  Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, (круглые столы, форумы, ток-шоу, семинары – практикумы, организационно – деятельностные игры, интеллектуальные ротаторы и т.п.) | человек | 1400 | 866 | 61,9 |  |
| 54 | Целевой показатель 2  Количество граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса | проценты | 15 | 9 | 60 |  |
| 55 | Целевой показатель 3  Доля граждан возрасте от 14 до 30 лет, граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 40 | 29  3 | 72,5 |  |
| 56 | Целевой показатель 4  Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек | 289 | 202 | 69,9 |  |
| 57 | Задача 4.5  Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на уважении к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, повышение престижа военной службы | | | | | |
| 58 | Целевой показатель 1  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности | проценты | 15 | 9 | 60 |  |
| 59 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | | | | | |
| 60 | Цель 5:Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | |
| 61 | Задача 5.1  Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | | | | | |
| 62 | Целевой показатель 1  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 42,8 | 42,8 |  |