УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

К.А. Репин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе
до 2024 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 3 квартала 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процент выполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1. 1
 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** |
| 1. 2
 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 1. 3
 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 1. 4
 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 194,7 | 104,2 | 53,5 | В связи с тем, что в 2020 году Центральная городская библиотека города стала победителем в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», в 2021 году библиотека закрыта на ремонт. |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 2,4 | 1,4 | 58,3 |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 4,6 | 1,1 | 23,9 | В связи с тем, что в 2020 году Центральная городская библиотека города стала победителем в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», в 2021 году библиотека закрыта на ремонт. |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 9,5 | 10,6 | 111,6 | Сотрудниками БМБУК «ЦБС» проводится комплексная работа по заведению электронной картотеки всего муниципального фонда. Плановый показатель будет скорректирован |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | процентов | 10,8 | 8 | 74,1 | В данном показатели учитываются и электронные экземпляры, поступившие по системе «ЛитРес» |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 11Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7,8 | 7,8 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) | единиц | 1 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы в ЦГБ. |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | процентов | 63,6 | 60,6 | 95,3 | В 2021 году выделение бюджетных средств для создания доступной среды для инвалидов не предусмотрено. |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процентов | 4,0 | 3,5 | 87,5 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 ряд массовых мероприятий отменен, разрешены мероприятия в помещениях учреждений культуры с наполняемостью зрительных залов 75%. |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процентов | 65,4 | 58,7 | 89,8 | Расчет показателя выполнен на основе количества участников офлайн-мероприятий, прошедших в 1, 2 и 3 кв. 2021 года |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | посещений на 1000 человек населения | 2720 | 797 | 29,3 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 ряд массовых мероприятий отменен, разрешены мероприятия в помещениях учреждений культуры с наполняемостью зрительных залов 75%. |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов | 84,5 | 83 | 98,2 | Новых структурных подразделений в других населенных пунктах Березовского городского округа в 2021 году создавать не планировалось. |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | процентов | 7,8 | 6,5 | 83,3 | На данный момент 6 коллективов БГО имеют звание «Народный». Допущена опечатка при формировании отчета за 6 месяцев. Показатель по итогам года будет скорректирован |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) | процентов | 44 | 42,1 | 95,7 | Зарегистрированных юр.лиц, оказывающих деятельность в сфере культуры на территории БГО, о которых есть информация – 8 единиц. На территории БГО 11 государственных и муниципальных учреждений культуры. Показатель по итогам года будет скорректирован. |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства | единиц | 5 | 0 | – | Денежные средства на проведение данного мероприятия в 2021 году не выделялись. |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры | единиц | 0 | 0 | – | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 1 | 33,3 | Во 2 квартале было проведено мероприятие на открытом воздухе «Сабантуй».  |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | проценты | 90 | - | - | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. | проценты | 1 | - | - | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|  | Целевой показатель 15Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом) | проценты | 5 | - | - | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 83 | 77 | 92,8 | Структурные подразделения учреждений изменили фактическое местонахождение, помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. Плановое значение показателя будет скорректировано |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры | проценты | 100 | 50 | 50 | Всего выдано 4 предписания, из которых два выполнены в полном объеме, срок исполнения 2 оставшихся еще не истек. |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 2,6 | - | - | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | проценты | 3,4 | 4,0 | 117,6 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс. чел. | 10,55 | 11,42 | 108,2 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |
|  | Целевой показатель 4Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1,94 | 1,64 | 84,5 |
|  | Целевой показатель 5Количество обращений к порталу «Культура-Урала.рф» | единиц | 600 | 311 | 51,8 |
|  | Целевой показатель 6Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры | человек | 20 | 12 | 60 |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | проценты | 100 | 100,1 | 100,1 | СЗП работников учреждений культуры за 9 месяцев 2021 года составляет 38 490,48 рублей |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | 185,4 | 186,3 | 100,5 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | проценты | 18 | 20,3 | 112,8 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 была возможность пройти КПК в онлайн-режиме.  |
|  | Целевой показатель 4 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | человек | 21 | 20 | 95,2 |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа | проценты | 92 | - | - | Фактическое значение указывается по итогам года. |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | тыс. человек | 22,7 | 11,2 | 49,3 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 разрешены мероприятия в помещениях учреждений культуры с наполняемостью зрительных залов на 75%. Большая часть массовых мероприятий была отменена |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре | количество источников | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа | проценты | 17 | 14,4 | 84,7 |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | проценты | 86,4 | 66,6 | 77,1 | Структурные подразделения учреждений культуры изменили фактическое местонахождение (приобретены помещения и переданы в оперативное управление БМАУК «Дирекция городских праздников», БМБУК «ГКДЦ»), помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. Также снижение показателей связано с проведением ремонтных работ в Центральной городской библиотеке. По итогам года показатели будут скорректированы, в том числе в связи с включением новых площадей и помещений. |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания | проценты | 86,4 | 62 | 71,8 |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | проценты | 86,4 | 33,3 | 38,5 |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации | проценты | 80 | 76,2 | 95,3 |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации | проценты | 90 | 85,7 | 95,2 |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи | проценты | 86,4 | 47,6 | 55,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | проценты | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | проценты | 8,1 | 8,1 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе | проценты | 13 | 18,2 | 140 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. Рост числа обучающихся обоснован необходимостью достижения целевых показателей. |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | проценты | 35 | 27,5 | 78,6 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой |
|  | Целевой показатель 7Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | тыс.человек | 1,56 | 1,53 | 98,1 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания | проценты | 75 | 75 | 100 |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | проценты | 75 | 75 | 100 |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации | проценты | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации | проценты | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи | проценты | 50 | 50 | 100 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |
|  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта | проценты | 100 | 85,7 | 85,7 | БМАУ СОК «Лидер» выдано 1 предписание (7 нарушений, из них устранено 6). Выполнение одного замечания перенесено на 2023 год. |
|  | Целевой показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 65,0 | 59,8 | 92,0 |  |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |
|  | Целевой показатель 2Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности населения Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в расчете на одного штатного работника | человек | 130 | 125 | 96,2 |  |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет | проценты | 48 | 44,9 | 93,5 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа | проценты | 94,5 | 94,6 | 100,1 |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике | проценты | 35,4 | 35,4 | 100 | Численность жителей, занимающихся физической культурной и спортом в возрасте от 19 до 79 лет – 13458 человек |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | проценты | 17,2 | 0 | 0 | Мероприятия с данной категорий лиц не проводились |
|  | Целевой показатель 5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 270 | 191 | 70,7 | Часть мероприятий календарного плана была отменена в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекцией |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | человек | 36000 | 23221 | 64,5 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, разрешены мероприятия с наполняемостью не более 500 человек |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 42 | 20 | 47,6 | Информация по количеству выполнивших испытания за 3 квартал еще пока не поступила от регионального оператора ГТО (за 1 и 2 квартал составляет 28 человек). |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа | проценты | 66 | 30 | 45,5 |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единиц | 20 | 17 | 85 |  |
|  | Целевой показатель 9Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | проценты | 86,8 | 86,6 | 100 | Плановый показатель установлен Министерством физической культуры и спорта, корректируется по итогам сдачи годовой отчетности |
|  | Целевой показатель 10Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | проценты | 37,5 | 32,2 | 85,9 |
|  | Целевой показатель 11Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | проценты | 20,0 | 16,2 | 81 |
|  | Задача 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | проценты | 65 | 80 | 123,1 | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | проценты | 85 | 100 | 117,6 | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи | проценты | 50 | 60 | 120 | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |
|  | Задача 4.1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |
|  | Целевой показатель 4.Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | проценты | 45 | 43 | 95,6 |  |
|  | Целевой показатель 5.Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | проценты | 32 | 28 | 87,5 | Выдача грантов в соответствии с планом мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года |
|  | Задача 4.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |
|  | Целевой показатель 2 Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, от общего финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью | проценты | 15,0 | 30 | 200 | По итогам года плановое значение будет скорректировано. Увеличение показателя связано с межбюджетным трансфертом из областного бюджета |
|  | Целевой показатель 3: Количество действующих молодежных коворкинг-центров на территории Березовского городского округа | проценты | 0 | 0 | 0 | Плановое значение установлено государственной программой |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков, организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное врем |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению культуры на территории городского округа. | человек | 150 | 245 | 163,3 | По итогам года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Целевой показатель 2.:Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе | проценты | 8,0 | 0 | 0 | Денежные средства на 2021 год на данные цели не предусмотрено. По итогам года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 16 | 133 | 831,3 | Указано количество локальных мероприятий учреждений, массовые мероприятий в связи с действием ограничительных мер не проводились.По итогам года плановый показатель будет скорректирован |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | проценты | 34,5 | 34 | 98,6 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |
|  | Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 86,1 | 86,1 |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 1 | 1 | 100 |  |