УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

К.А. Репин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе   
до 2024 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | | Цели, задачи и  целевые показатели | | Единица  измерения | | | Значение  целевого  показателя | | | Процент выполнения | | Причины  отклонения  от планового  значения | |
| план | | факт |
| 1. 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | |
| 1. 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | | | | | | | | |
| 1. 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1. 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | | тыс. человек | | 200,7 | | | 43,1 | | 21,5 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | | единиц | | 2,4 | | | 0,6 | | 25 |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | | количество точек доступа | | 9 | | | 9 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя | | единиц | | 4,6 | | | 0,8 | | 17,4 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | | процентов в общем количестве этих библиотек | | 100 | | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | | 9,5 | | | – | | - | Подсчет показателя осуществляется по итогам года | |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | | процентов | | 10,8 | | | 9,9 | | 91,7 |  | |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | | процентов | | 100 | | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 11  Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | | 7,8 | | | 4,1 | | 52,6 |  | |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) | | единиц | | 0 | | | 0 | | - | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). | |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | | процентов | | 66,7 | | | 60,6 | | 90,9 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | | процентов | | 4,2 | | | 90,7 | | 2159,5 |  | |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | | процентов | | 65,8 | | | 61,4 | | 93,3 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | | посещений на 1000 человек населения | | 2730 | | | 257,4 | | 9,4 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | | процентов | | 85 | | | 83 | | 97,7 | Новых структурных подразделений в других населенных пунктах Березовского городского округа в 2022 году создавать не планировалось. | |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | | процентов | | 8,2 | | | 8,5 | | 103,7 |  | |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) | | процентов | | 44 | | | 42,1 | | 95,7 | Зарегистрированных юр.лиц, оказывающих деятельность в сфере культуры на территории БГО, о которых есть информация – 8 единиц. На территории БГО 11 государственных и муниципальных учреждений культуры. | |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства | | единиц | | 5 | | | 0 | | – | Денежные средства на проведение данного мероприятия в 2022 году не выделялись. | |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры | | единиц | | 0 | | | 0 | | – |  | |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | | единиц | | 4 | | | 1 | | 25 |  | |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | | проценты | | 90 | | | – | | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года | |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. | | проценты | | 1 | | | – | | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года | |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | | проценты | | 83 | | | 77 | | 92,8 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры | | проценты | | 100 | | | 0 | | – | В 2022 году в отношении учреждений культуры предписаний не выносилось | |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | проценты | | 2,6 | | | – | | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года | |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | | проценты | | 3,4 | | | 5,02 | | 147,6 |  | |
|  | Целевой показатель 3  Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | тыс. чел. | | 10,94 | | | 2,64 | | 24,1 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). | |
|  | Целевой показатель 4  Количество участников клубных формирований | | тыс. чел. | | 1,94 | | | 1,27 | | 65,5 |
|  | Целевой показатель 5  Количество обращений к порталу «Культура-Урала.рф» | | единиц | | 900 | | | 66 | | 7,3 |
|  | Целевой показатель 6  Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры | | человек | | 25 | | | 21 | | 84 |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | | проценты | | 100 | | | 109,9 | | 109,9 | СЗП работников учреждений культуры по СО – 38,071, данные с сайта rosstat.gov.ru | |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | | человек | | 186,8 | | | 219,1 | | 117,3 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | | проценты | | 18 | | | 7,7 | | 42,8 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 была возможность пройти КПК в онлайн-режиме. | |
|  | Целевой показатель 4 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | | человек | | 23 | | | 4 | | 17,4 |  | |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа | | проценты | | 92 | | | – | | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года | |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | | тыс. человек | | 15,0 | | | 1,8 | | 12 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре | | количество источников | | 3 | | | 3 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа | | проценты | | 17 | | | 2,3 | | 13,5 |  | |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | 85,7 | | | 81,0 | | 94,5 |  | |
|  | Целевой показатель 2  Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания | | проценты | | 46,7 | | | 33,3 | | 71,3 |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | | проценты | | 60,0 | | | 46,7 | | 77,8 |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | 66,7 | | | 57,1 | | 85,6 |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | 100 | | | 95,2 | | 95,2 |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи | | проценты | | 42,9 | | | 38,1 | | 88,8 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | | проценты | | | 75 | | 75 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | | проценты | | | 8,1 | | 7 | | 86,4 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе | | проценты | | | 13,5 | | 14,1 | | 104,4 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | проценты | | | 35 | | 27,4 | | 78,3 |  | |
|  | Целевой показатель 7  Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | | тыс.  человек | | | 1,58 | | 1,53 | | 96,8 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). | |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | | проценты | | | 100 | | 0 | | - | Выдано 2 предписания, срок исполнения еще не истек. | |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания | | проценты | | | 100 | | 75 | | 75 |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | | проценты | | | 100 | | 75 | | 75 |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи | | проценты | | | 75 | | 50 | | 66,7 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта | | проценты | | | 100 | | 0 | | - | Предписаний не выдавалось | |
|  | Целевой показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | проценты | | | 65,0 | | 60,9 | | 93,7 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. | |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2  Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности населения Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в расчете на одного штатного работника | | человек | | | 135 | | 125 | | 92,6 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. | |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет | | проценты | | | 48,5 | | 51,0 | | 105,2 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. | |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа | | проценты | | | 94,5 | | 94,6 | | 100,1 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. | |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике | | проценты | | | 35,4 | | 54,93 | | 155,2 | Численность жителей, занимающихся физической культурной и спортом в возрасте от 19 до 79 лет – 20 477 человек | |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | проценты | | | 17,3 | | 0 | | 0 | Показатель указан по итогам 2021 г. Лицензированных программ для лиц с ОВЗ нет. Плановое значение показателя будет скорректировано. | |
|  | Целевой показатель 5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | единиц | | | 270 | | 77 | | 28,5 | Мероприятия проводятся исходя из выделенного объема финансирования. | |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | | человек | | | 36000 | | 8830 | | 24,5 |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | проценты | | | 45 | | 2,8 | | 6,2 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 2-ГТО за 2022 г. Приняло участие в выполнении комплекса ГТО – 1269 человек. (по прогнозным данным регионального оператора), а выполнило на знаки – 34 человека. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. | |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа | | проценты | | | 70 | | 45 | | 64,3 |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | | единиц | | | 21 | | 0 | | 0 |  | |
|  | Целевой показатель 9  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | проценты | | | 86,8 | | – | | – | Плановый показатель установлен на период 2020-2021 года, на 2022 год данный показатель отменен. В связи с этим показатели будут скорректированы. | |
|  | Целевой показатель 10  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | проценты | | | 41,5 | | – | | – |
|  | Целевой показатель 11  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | проценты | | | 24,6 | | – | | – |
|  | Задача 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | | 80 | | 80 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи | | проценты | | | 75 | | 60 | | 80 |  | |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4.1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 4.  Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | | проценты | | | 45 | | 24 | | 53,3 |  | |
|  | Целевой показатель 5.  Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | | проценты | | | 32 | | 0 | | 0 | Проведение конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию общественно значимых инициатив молодых граждан запланировано на 3-4 квартал 2022 года | |
|  | Задача 4.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, от общего финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью | | проценты | | | 15 | | 2,3 | | 15,3 | В соответствии с соглашением от 28.01.2022 № 202 на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью на 2022 год направлено 194 9,10 руб., из которых расходы областного бюджета – 107 2,0 руб., расходы местного бюджета – 87 7,10 руб. Плановый показатель будет скорректирован. | |
|  | Целевой показатель 3: Количество действующих молодежных коворкинг-центров на территории Березовского городского округа | | проценты | | | 1 | | 0 | | – | По итогам года плановое значение будет скорректировано. | |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков, организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное врем | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению культуры на территории городского округа. | | человек | | | 245 | | 245 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2.:  Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе | | проценты | | | 8 | | 0 | | – | Денежные средства на 2022 год на данные цели не были предусмотрены. По итогам года плановое значение будет скорректировано. | |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | | единиц | | | 16 | | 88 | | 550 | Указано количество локальных мероприятий учреждений. По итогам года плановое значение будет скорректировано. | |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | проценты | | | 36,0 | | 31,0 | | 86,1 |  | |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | проценты | | | 100 | | 85,4 | | 85,4 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | | человек | | | 1 | | 1 | | 100 |  | |